KLASA: 602-04/19-01/11

URBROJ: 2121-32-08-19-04

Đakovo, 5. lipnja 2019.

Godišnji plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2018./2019.

- Promicanje članstva u Zajednici prijatelja Fakulteta (kontinuirano).

- Prikupljanje podataka o nastavnoj i izvannastavnoj aktivnosti nastavnika u svrhu analize utjecaja na društvo (prosinac 2018.).

- Pregled znanstvene produktivnosti –VIF (siječanj 2019.)

- Analiza Jedinstvene sveučilišne studentske ankete (– po dobivenim rezultatima).

- Erasmus+ info dan (ožujak 2019.).

- Tjedan karijera

- Interna anketa – samo u lipnju za predmete iz ljetnog semestra

- Analiza Indikatora kvalitete (travanj 2019.).

- Analiza ankete o zadovoljstvu studijem (listopad 2019.-izvješće).

- Praćenje nezaposlenosti (kontinuirano).

- Ocjena zadovoljstva uvjetima rada administrativnog, stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja

- Samovrjednovanje nastavnika

- Istraživanje uzroka neefikasnog studiranja (listopad 2019.-izvješće).

- Pratiti i ostvariti zadatke iz Strategije razvoja Fakulteta 2016.-2021. u nadležnosti Povjerenstva (tijekom ak. godine)

- Analiza web stranice

Napomena:

- Analiza rezultata ankete o studentskom zadovoljstvu uslugama i radom stručnih službi (ožujak 2019.). – na temelju izvrsnih rezultata ove se akademske godine neće provesti

- Analiza mentorstva (lipanj 2019.). – neće se provoditi zbog reorganizacijskog postupka mentorskog sustava

_______________________________

Doc. dr. sc. Davor Vuković,

predsjednik Povjerenstva